**Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức   
Khoa công nghệ thông tin**

**Ngành công nghệ phần mềm**

--------

ĐỒ ÁN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

ĐỀ TÀI

**HÀNH TRANG VÀO NGHỀ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**NGÀNH LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN PC**

**Giảng viên hướng dẫn:** CÔ Yên Thảo  
**Nhóm sinh viên thực hiện:** Nhóm 4  
**Lớp:** CD18TT7

Mục lục:

1. Tổng quan.
2. Quản lí nhóm, phân công công việc và thực hiện đồ án.
3. Quản lí nhóm, phân công công việc.
4. Danh sách nhóm thực hiện đồ án.
5. Phương thức quản lí nhóm.
6. Bảng phân công nhiệm vụ.
7. Bảng báo cáo tiến độ làm việc.
8. Bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên gia
9. Đường dẫn để xem video clip

# A.Tổng quan

**- Tên nhóm:** Nhóm 4 - Lớp CD18TT7

**- Bộ Môn:** Nhập môn CNTT

**- Nội dung đồ án:** thực hiện một đoạn video clip, thời lượng dưới 10 phút nói về yêu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp và kế hoạch hoàn thiện bản thân để đáp ứng nhu cầu đó trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

**- Mục tiêu:**

* Đối với nhóm:
* Kỹ năng làm việc nhóm.
* Kỹ năng trình bày.
* Kỹ năng lên kế hoạch và quản lý bản thân.
* Kỹ năng giao tiếp.
* Kỹ năng giải quyết vấn đề.
* Kỹ năng đưa ra quyết định.
* Kỹ năng đàm phán/ khảo sát thực tế.
* Đối với nhóm trưởng:
* Kỹ năng lãnh đạo nhóm.
* Biết sử dụng:
* Công cụ soạn thảo văn bản, báo biểu: MS Word, MS Excel,...
* Công cụ hỗ trợ trình bày: MS PowerPoint,...
* Công cụ hỗ trợ làm việc nhóm: Google Group, Google Drive, Github,...

**B. Quản lí nhóm, phân công công việc và thực hiện đồ án**

1. **Quản lý nhóm và phân công công việc:**
2. **Danh sách nhóm thực hiện Đồ án**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MSSV | Họ tên | Vai trò |
| 18211TT3438 | Phạm Thị Bảo Châu | Nhóm trưởng |
| 18211TT4688 | Lưu Đăng Hào | Kĩ thuật |
| 18211TT2617 | Lê Phan Anh Lâm | Thực hiện |
| 18211TT2867 | Bạch Tấn Phát | Kĩ thuật |
| 18211TT2746 | Nguyễn Đức Việt | Thực hiện |
| 18211TT2806 | Trần Thanh Thái | Thư kí |

1. **Phương thức quản lý nhóm và thời gian thực hiện trên thực tế:**

* Họp hàng tuần vào mỗi Chủ Nhật trên facebook
* Ngày 21/10/2018: báo cáo tiến độ chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn, báo cáo tiến độ liên hệ với các chuyên gia để phỏng vấn.
* Ngày 28/10/2018: bàn về sản phẩm clip.
* Ngày 4/11/2018: báo cáo tiến độ tìm hiểu cách chỉnh sửa clip.
* Ngày 11/11/2018: báo cáo lại tiến độ tìm hiểu cách chỉnh sửa clip, bàn về việc tìm chuyên gia phỏng vấn.
* Ngày 18/11/2018: Họp lấy kiến nội dung báo cáo

1. **Bảng phân công nhiệm vụ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Tên Thành Viên | Công việc |
| Phạm Thị Bảo Châu | Phân công công việc, tổ chức họp nhóm,chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn, tìm chuyên gia để phỏng vấn, làm slide báo cáo + powerpoint thuyết trình đồ án. |
| Nguyễn Đức Việt | Thuyết trình đồ án, phỏng vấn(MC). |
| Lê Phan Anh Lâm | Hậu cần, quay clip, lấy ý kiến về sản phẩm đồ án |
| Bạch Tấn Phát | Làm clip |
| Lưu Đăng Hào | Sub clip. |
| Trần Thanh Thái | Cập nhật thông tin lên web nhóm, quản lí web nhóm. |

1. **Bảng báo cáo tiến độ làm việc.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần | Nội dung | Người thực hiện | Địa điểm | Khó khăn | Tình trạng | Tự đánh giá |
| 1 | Phân tích yêu cầu của đề bài. | Cả nhóm thực hiện | Tại lớp |  | Hoàn thành | 100% |
| 2 | 1. Thu thập các thông tin có liên quan  2. Bầu ra nhóm trưởng | Cả nhóm thực hiện | Tại lớp |  | Hoàn thành | 100% |
| 3 | 1. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.  2. Lên kế hoạch họp nhóm mỗi tuần. | Bảo Châu | Trên trang online Facebook.  Thống nhất tại lớp. |  | Hoàn thành | 100% |
| 4 | Tìm chuyên gia phỏng vấn.  Đặt lịch hẹn phỏng vấn. | Bảo Châu |  |  | Hoàn thành | 100% |
| 5 | 1. Chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn.  2. Chuẩn bị thiết bị quay clip. | 1.Bảo Châu 2.Anh Lâm |  |  | Hoàn thành | 100% |
| 6 | Tìm hiểu cách chỉnh sửa clip | Nhóm kĩ thuật(  Tấn Phát Đăng Hào). |  |  | Hoàn thành | 100% |
| 7 | Báo cáo tiến độ làm đồ án cho giáo viên hướng dẫn(lần 1) | Bảo Châu | Tại lớp | Làm lại file báo cáo(báo cáo tiến độ chưa đầy đủ) | Hoàn thành | 100% |
| 8 | 1. Quay clip phỏng vấn.  2. Chỉnh sửa clip và up lên youtube | Cả nhóm thực hiện | Quán trà sữa gần trường |  | Hoàn thành | 100% |
| 9 | 1. Báo cáo tiến độ(lần 2)  2. Làm powerpoint thuyết trình đồ án. | Bảo Châu |  |  | Hoàn thành | 100% |
| 10 | Nộp sản phẩm đồ án.  Trình bày sản phẩm | Đức Việt | Tại lớp |  | Hoàn thành | 100% |

1. **Bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên gia:**
2. Tại sao bạn lại chọn ngành Lập trình ứng dụng trên PC?
3. Có phải hầu hết sinh viên ngành LT ứng dụng trên PC khi ra trường đều có việc làm không? Mức lương thu nhập hằng tháng ?
4. Sinh viên cần những kiến thức và kĩ năng gì để khi ra trường có thể đáp ứng được yêu cầu từ các doanh nghiệp?
5. Bạn có nhận xét gì về thái độ của của các sinh viên mới ra trường ngày nay không?
6. Bạn làm gì để trau dồi kỹ năng của mình?
7. Bạn đã sử dụng những ngôn ngữ lập trình gì?
8. Công việc hiện tại của bạn cần những công cụ hỗ trợ nào?
9. Hãy kể về dự án mà bạn tự hào nhất và đóng góp của bạn trong dự án đấy?
10. Hãy cho biết các lỗi bạn thường gặp trong công việc và biện pháp xử lí chúng ra sao?
11. Nếu các dự án giao không đúng thời hạn thì bạn sẽ giải quyết như thế nào?
12. Hiện tại bạn có học thêm chương trình gì để trau dồi kỹ năng của mình không?
13. Trong tương lai bạn muốn đạt đến vị trí nào trong công việc?
14. **Đường dẫn để xem video clip**

**Ngày 2 tháng 12 năm 2018**